Проект номер: 2023-1-BG01-KA121-VET-000121962,

Изпълняван от

Професионална гимназия "Марин Попов", гр. Севлиево, съвместно с Mondego Mobilities - Португалия

Проектът предвижда в дейностите да вземат участие преподаватели по професионално направление - механика и логистика.

Професионална гимназия "Марин Попов", гр. Севлиево, изпраща на едноседмично работно посещение, учителска колегия преподаваща специализирани предмети в гимназията. Участията са предвидени да направят посещения за обмен на добри практики и да посетят сходни учебни заведения, да се запознаят с образователната система в приемащата държава.

Участниците в мобилността ще бъдат подбирани съгласно описанието и целите на проекта като относно подборът им е изготвен следният план график за действие:

- Обявяване на възможностите за мобилност предложени от програмата Еразъм+, и разписани в проекта на сайта на съответното учебно заведение – До 1ви Януари 2024г.

- Анонсирането на проекта в гимназията и обявяването му чрез средства за вътрешно информиране, информационни канали, онлайн средства и тн. – До 15ти Януари 2024г.

- Изработване на модел формуляри или заявления за регистрация на кандидатите и обявяване на критериите за подбор, както на сайта на училището, така и по вътрешни комуникационни канали– до 15ти Януари 2024г.

- Назначаване на комисия за подбор и процес на кандидатстване – до края на Януари 2024г.

- Оценка на регистрациите и процес на селекция от  комисия специално назначена за целта звено- до 10ти Февруари 2024г.

- Съобщаване на резултатите от селекцията – 10ти Февруари 2024г.

- Организиране на среща с подбраните кандидати до 15ти Февруари 2024г.

- Процес на подготовка (културна, превенция на риска), закупуване на билети, управление на практически аспекти на проекта и т.н. – Февруари - Март 2024г

- Административни дейности, изготвяне на документи, билети застраховки и т.н. – Февруари - Март 2024г

- Провеждане на мобилността  - 31.03.2024г. - 06.04.2024г.

- Разпространение на постиженията и резултатите от проекта – Април – Май 2024г.

Процедура за подбор на учители – участници в мобилността :

Кандидатите ще са учители по професионалното направление на училището, преподаващи в гимназията. Налице ще е потребността им от обучение в чужбина с цел проучване и усвояване на специфични практики, прилагани в чуждестранна система за обучение. Проектът ще отговаря изцяло на нуждите на бенефициентите за повишаване на компетенциите в областта на иновативни подходи в обучението по химични и биотехнологии, за усвояване на нови методики за работа, дидактически инструменти в образователни организации, добри практики в обучението, партньорство и създаване на интерес към обучението, повишаване привлекателността на предлаганите професии.

Кандидатите следва да има потребност от повишаване на професионалните си, чуждоезикови и личностни компетенции. Ползвателите ще констатират необходимост от развитие на сътрудничество с международни партньори, което ще доведе до осъществяване на съвместни дейности и проекти и обмен на информация и кадри в сферата на основното и средното образование на европейско ниво.

Учителите, които ще вземат участие в предвидената мобилност имат доказани професионални и личностни качества:

- Владеене на чужд език (желателно)

- Умения за работа в екип

- Доказан стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на квалификация

- Участие в реализиране на проекти на национално ниво

- Мотивация за прилагане на иновативни методи и практики на обучение при работата си

- Участие в областни и национални конкурси, конференции и семинари (желателно)

Училището поема ангажимент да не проявява дискриминация по отношение на селекцията на ползватели и всички кандидадти ще бъдат избрани по критериите за селекция описани по-горе.